## Sprints
SentinelAI · Plan de sprints (18 semanas)
Proyecto de Título · Capstone · Duoc UC · Grupo 3
Fecha de inicio (lunes de la semana 1): |  |  | 2026-09-07 | ← editable. Todas las fechas de abajo se recalculan a partir de esta celda.
Sprint | Semanas | Bloque | Inicio | Fin | Objetivo del sprint | Hito verificable | Tareas | Días est. | Cerradas | % Avance
S1 | 1-2 | Laboratorio e ingesta | 2026-09-07 | 2026-09-20 | Dejar el laboratorio en pie y despejar el riesgo del LLM antes de comprometerse con la arquitectura. | docker compose up levanta el laboratorio aislado y existe un JSON de ZAP guardado más una medición real de latencia de Ollama. | 10 | 14 | 0 | 0%
S2 | 3-4 | Laboratorio e ingesta | 2026-09-21 | 2026-10-04 | Construir el modelo de datos que sostiene todo lo demás. | alembic upgrade head crea el esquema completo sobre una base vacía y el DER está documentado. | 8 | 14 | 0 | 0%
S3 | 5-6 | Laboratorio e ingesta | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Cerrar el camino de escaneo a consulta con hallazgos normalizados y sin duplicados. | HITO 1: se importa un escaneo real de ZAP y se consulta por API con severidad unificada y sin duplicados. | 9 | 15 | 0 | 0%
S4 | 7-8 | IA local | 2026-10-19 | 2026-11-01 | Lograr que el modelo devuelva estructura confiable, no texto libre. | Un hallazgo entra y sale con explicación, categoría OWASP, prioridad, confianza y remediación, validado por esquema. | 7 | 14 | 0 | 0%
S5 | 9-10 | IA local | 2026-11-02 | 2026-11-15 | Enriquecer escaneos completos sin bloquear la aplicación y dejando rastro auditable. | Un escaneo completo se enriquece en segundo plano y cada salida guarda su prompt y versión de modelo. | 6 | 12 | 0 | 0%
S6 | 11-12 | IA local | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Medir la calidad de la IA contra anotación humana. Es lo que convierte la demo en resultado defendible. | HITO 2: métricas de acierto OWASP, acierto de prioridad y tasa de alucinación, calculadas de forma reproducible. | 8 | 15 | 0 | 0%
S7 | 13-14 | Dashboard y cierre | 2026-11-30 | 2026-12-13 | Hacer visible y filtrable lo que ya funciona por debajo. | El dashboard muestra el resumen, filtra hallazgos y presenta evidencia original junto a la salida de la IA. | 7 | 17 | 0 | 0%
S8 | 15-16 | Dashboard y cierre | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Cerrar validación humana e informe, y congelar el código. | Flujo completo de escaneo a informe exportable con validación registrada. Congelamiento al cierre de la semana 16. | 8 | 17 | 0 | 0%
S9 | 17-18 | Dashboard y cierre | 2026-12-28 | 2027-01-10 | Documentar, reunir evidencias y ensayar la defensa. | Carpeta de evidencias completa, README reproducible, video de respaldo grabado y presentación ensayada. | 8 | 15 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 2026-09-07 | 2027-01-10 |  |  | 71 | 133 | 0 | 0%
Supuesto: la fecha de inicio (07-09-2026) la fijamos nosotros. 18 semanas corridas desde ahí terminan el 10-01-2027, así que ajústenla o descuenten el receso de fin de año según el calendario académico de Duoc.
Días est. es esfuerzo en días-persona, no días de calendario. Con 3 integrantes, un sprint de 2 semanas admite del orden de 18 a 20 días-persona si el proyecto convive con otros ramos.
Formulas:
Inicio = [Inicio, row above]+14
Fin = [Inicio]+13
Fin = [Fin, row above]

## Backlog
ID | Sprint | Semanas | Área | Tarea | Criterio de aceptación | Rol responsable | Responsable | Días est. | Depende de | Prioridad | Estado
T-001 | S1 | 1-2 | Preparación | Definir el esquema JSON normalizado del hallazgo | Documento en /docs con cada campo, tipo, obligatoriedad y ejemplo. Revisado y aprobado por los 3 integrantes. | Arquitectura e IA |  | 2 |  | Alta | Pendiente
T-002 | S1 | 1-2 | Preparación | Definir la máquina de estados del hallazgo | Diagrama con estados (nuevo, en triage, confirmado, falso positivo, remediado) y quién ejecuta cada transición. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-001 | Alta | Pendiente
T-003 | S1 | 1-2 | Preparación | Crear repositorio monorepo con estructura base | Repo con /backend /frontend /lab /docs, README inicial y .gitignore. Acceso para los 3 integrantes. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 |  | Alta | Pendiente
T-004 | S1 | 1-2 | Preparación | Definir convenciones de commits, ramas y política de PR | CONTRIBUTING.md con formato de commit, naming de ramas y regla de al menos 1 revisor por PR. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-003 | Media | Pendiente
T-005 | S1 | 1-2 | Laboratorio | Docker Compose con Juice Shop y PostgreSQL en red interna | docker compose up levanta ambos servicios en una red bridge dedicada, sin puertos publicados hacia afuera. | Laboratorio y Validación |  | 2 |  | Alta | Pendiente
T-006 | S1 | 1-2 | Laboratorio | Verificar el aislamiento de red del laboratorio | Evidencia (captura o log) de que el contenedor objetivo no alcanza internet ni la LAN del host. | Laboratorio y Validación |  | 1 | T-005 | Alta | Pendiente
T-007 | S1 | 1-2 | Laboratorio | Ejecutar primer escaneo ZAP baseline y guardar el JSON crudo | Archivo JSON versionado en /lab/fixtures que sirve de insumo fijo para desarrollar sin re-escanear. | Laboratorio y Validación |  | 1 | T-005 | Alta | Pendiente
T-008 | S1 | 1-2 | IA | Prueba de humo de Ollama con modelo cuantizado | Un hallazgo real procesado localmente. Registrar latencia por hallazgo, RAM y VRAM usadas en el equipo más débil del equipo. | Arquitectura e IA |  | 2 |  | Alta | Pendiente
T-009 | S1 | 1-2 | IA | Decidir el modelo LLM definitivo según la prueba de humo | Decisión escrita en /docs con el modelo elegido, su tamaño y la latencia medida. Si no cumple, plan B documentado. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-008 | Alta | Pendiente
T-010 | S1 | 1-2 | Backend | Esqueleto FastAPI con healthcheck dentro del compose | GET /health responde 200 desde el contenedor y el servicio arranca junto al resto del laboratorio. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-003 | Alta | Pendiente
T-011 | S2 | 3-4 | Backend | Diagrama entidad-relación del modelo de datos | DER con target, scan, tool, finding, finding_ai y validation, con cardinalidades y claves. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-001 | Alta | Pendiente
T-012 | S2 | 3-4 | Backend | Implementar los modelos SQLAlchemy | Modelos que reflejan el DER, con tipos correctos y relaciones navegables desde el ORM. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-011 | Alta | Pendiente
T-013 | S2 | 3-4 | Backend | Configurar Alembic y generar la migración inicial | alembic upgrade head crea el esquema completo sobre una base vacía, sin intervención manual. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-012 | Alta | Pendiente
T-014 | S2 | 3-4 | Arquitectura | Definir e implementar la regla de deduplicación (dedupe_key) | Regla documentada (qué campos la componen y por qué) más función que la calcula, con tests. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-001 | Alta | Pendiente
T-015 | S2 | 3-4 | Backend | Crear índices sobre scan_id, severidad y dedupe_key | Índices en la migración. Consulta de listado sobre datos de prueba responde por debajo de 500 ms. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-013 | Media | Pendiente
T-016 | S2 | 3-4 | Backend | Script de carga de datos de prueba desde el fixture ZAP | Comando único que puebla la base con datos realistas para desarrollar el frontend más adelante. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-013 | Media | Pendiente
T-017 | S2 | 3-4 | Backend | Documentar el modelo de datos en /docs | Documento con el DER, el diccionario de datos y las decisiones de diseño. Entra en la carpeta de evidencias. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-011 | Media | Pendiente
T-018 | S2 | 3-4 | Laboratorio | Automatizar la ejecución del escaneo ZAP por script | Un comando lanza el escaneo contra Juice Shop y deja el JSON en una ruta conocida, sin pasos manuales. | Laboratorio y Validación |  | 2 | T-007 | Media | Pendiente
T-019 | S3 | 5-6 | Backend | Parser de ZAP JSON al esquema normalizado | El parser convierte el fixture completo sin perder hallazgos y sin campos obligatorios vacíos. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-001 | Alta | Pendiente
T-020 | S3 | 5-6 | Arquitectura | Mapeo de severidad de la herramienta a la escala común | Tabla de equivalencias documentada y justificada. Se aplica en la ingesta, no en la vista. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-019 | Alta | Pendiente
T-021 | S3 | 5-6 | Backend | Conservar la evidencia original íntegra junto al hallazgo | El registro guarda el bloque crudo de la herramienta sin modificar, recuperable desde la API. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-019 | Alta | Pendiente
T-022 | S3 | 5-6 | Backend | Endpoint POST /scans/import | Recibe un JSON de ZAP, persiste escaneo y hallazgos normalizados, y devuelve el resumen de la importación. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-019 | Alta | Pendiente
T-023 | S3 | 5-6 | Backend | Endpoint GET /findings con filtros y paginación | Filtra por severidad, estado, categoría y escaneo. Respuesta paginada y con total de coincidencias. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-022 | Alta | Pendiente
T-024 | S3 | 5-6 | Backend | Aplicar deduplicación en la ingesta agrupando ocurrencias | Reimportar el mismo escaneo no duplica registros. Cada hallazgo agrupado indica cuántas veces se reportó. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-014 | Alta | Pendiente
T-025 | S3 | 5-6 | Backend | Tests unitarios del parser con fixtures reales | Cobertura de los casos límite: campos ausentes, evidencia vacía, severidad desconocida y hallazgo repetido. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-019 | Media | Pendiente
T-026 | S3 | 5-6 | Backend | Colección de pruebas de la API versionada en el repo | Colección Postman o Bruno que recorre importar, listar y filtrar. Es evidencia entregable del proyecto. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-023 | Alta | Pendiente
T-027 | S3 | 5-6 | Validación | HITO 1: importar un escaneo real y consultarlo sin duplicados | Demo de extremo a extremo con datos reales, sin pasos manuales entre el escaneo y la consulta por API. | Laboratorio y Validación |  | 1 | T-024 | Alta | Pendiente
T-028 | S4 | 7-8 | IA | Cliente de Ollama con timeout y reintentos | Módulo aislado, configurable por variables de entorno, que no cuelga la aplicación si el modelo no responde. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-009 | Alta | Pendiente
T-029 | S4 | 7-8 | IA | Diseñar el prompt con salida JSON estricta | El prompt pide explicación, categoría OWASP Top 10, prioridad sugerida, confianza y remediación concreta. | Arquitectura e IA |  | 3 | T-028 | Alta | Pendiente
T-030 | S4 | 7-8 | IA | Esquema Pydantic que valida la salida del modelo | Toda respuesta pasa por validación. Categoría fuera del OWASP Top 10 o confianza fuera de rango se rechaza. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-029 | Alta | Pendiente
T-031 | S4 | 7-8 | IA | Reintento con reparación y marca de 'sin enriquecer' | Tras 3 intentos fallidos el hallazgo queda marcado y visible como no enriquecido. Nunca se inventa el campo. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-030 | Alta | Pendiente
T-032 | S4 | 7-8 | Backend | Endpoint POST /findings/{id}/enrich | Dispara el enriquecimiento de un hallazgo y devuelve la salida validada o el motivo del fallo. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-030 | Alta | Pendiente
T-033 | S4 | 7-8 | IA | Iterar el prompt sobre 10 hallazgos representativos | Registro de las versiones del prompt probadas y qué mejoró cada una. Insumo directo del golden set. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-029 | Media | Pendiente
T-034 | S4 | 7-8 | IA | Documentar prompt, versión del modelo y parámetros | Documento con el prompt final, temperatura, contexto y versión exacta del modelo, para poder reproducir resultados. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-033 | Alta | Pendiente
T-035 | S5 | 9-10 | Backend | Persistir la salida IA con prompt, modelo y timestamp | La tabla finding_ai guarda qué prompt y qué versión del modelo generaron cada salida. Auditable meses después. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-032 | Alta | Pendiente
T-036 | S5 | 9-10 | Backend | Cola de trabajos para enriquecer un escaneo completo | El enriquecimiento por lote corre en segundo plano. La API sigue respondiendo mientras el modelo trabaja. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-032 | Alta | Pendiente
T-037 | S5 | 9-10 | Backend | Endpoint de estado del trabajo de enriquecimiento | Devuelve progreso, procesados, fallidos y tiempo transcurrido. El dashboard lo usará para mostrar avance. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-036 | Alta | Pendiente
T-038 | S5 | 9-10 | Backend | Reprocesar hallazgos fallidos de forma idempotente | Relanzar el trabajo solo procesa lo pendiente y no duplica registros de enriquecimiento. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-036 | Media | Pendiente
T-039 | S5 | 9-10 | IA | Medir el tiempo total de enriquecimiento de un escaneo completo | Número documentado (hallazgos por minuto). Si el escaneo completo tarda demasiado, decidir mitigación aquí y no en la semana 17. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-036 | Alta | Pendiente
T-040 | S5 | 9-10 | Backend | Registrar métricas por escaneo (total, enriquecidos, fallidos) | Consultables por API. Alimentan el resumen del dashboard y el informe final. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-037 | Media | Pendiente
T-041 | S6 | 11-12 | Validación | Seleccionar la muestra de 30 a 50 hallazgos para el golden set | Muestra que cubre distintas severidades, categorías y al menos algunos falsos positivos conocidos. | Laboratorio y Validación |  | 1 | T-024 | Alta | Pendiente
T-042 | S6 | 11-12 | Validación | Definir la rúbrica de anotación manual | Criterios explícitos para juzgar categoría OWASP, prioridad y utilidad de la remediación. Sin esto, la anotación no es comparable. | Laboratorio y Validación |  | 2 | T-041 | Alta | Pendiente
T-043 | S6 | 11-12 | Validación | Anotar la muestra a mano con dos revisores por hallazgo | Cada hallazgo anotado independientemente por dos personas, con los desacuerdos resueltos y registrados. | Laboratorio y Validación |  | 4 | T-042 | Alta | Pendiente
T-044 | S6 | 11-12 | Validación | Planilla de validación manual como evidencia entregable | Planilla versionada con la anotación humana, la salida del modelo y la comparación. Es evidencia del proyecto. | Laboratorio y Validación |  | 1 | T-043 | Alta | Pendiente
T-045 | S6 | 11-12 | IA | Comparar la salida del modelo contra el golden set | Script reproducible que calcula las métricas a partir de la planilla, no a mano. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-043 | Alta | Pendiente
T-046 | S6 | 11-12 | IA | Documentar acierto OWASP, acierto de prioridad y tasa de alucinación | Tres números defendibles en la presentación, con su metodología descrita. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-045 | Alta | Pendiente
T-047 | S6 | 11-12 | IA | Ajustar el prompt y volver a medir sobre la misma muestra | Comparativa antes y después con la misma muestra. Demuestra mejora medida, no percibida. | Arquitectura e IA |  | 2 | T-046 | Media | Pendiente
T-048 | S6 | 11-12 | Validación | HITO 2: métricas de calidad de la IA documentadas y reproducibles | Otra persona puede recorrer el procedimiento y obtener las mismas métricas. | Arquitectura e IA |  | 1 | T-047 | Alta | Pendiente
T-049 | S7 | 13-14 | Frontend | Proyecto Next.js conectado a la API | La aplicación levanta en el compose y lista hallazgos reales desde el backend. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-023 | Alta | Pendiente
T-050 | S7 | 13-14 | Frontend | Vista resumen con totales por severidad, estado y categoría | Los conteos coinciden exactamente con los de la API. Nada se calcula dos veces con criterios distintos. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-049 | Alta | Pendiente
T-051 | S7 | 13-14 | Frontend | Lista de hallazgos con filtros por criticidad, estado y categoría | Los filtros se combinan y el estado queda reflejado en la URL para poder compartir una vista. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-049 | Alta | Pendiente
T-052 | S7 | 13-14 | Frontend | Detalle del hallazgo con evidencia original y salida IA lado a lado | Se distingue visualmente qué escribió la herramienta y qué escribió el modelo. Es el punto central de la defensa. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-051 | Alta | Pendiente
T-053 | S7 | 13-14 | Frontend | Mostrar el nivel de confianza de la IA de forma visible | Confianza baja se ve distinta de confianza alta sin necesidad de abrir el detalle. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-052 | Media | Pendiente
T-054 | S7 | 13-14 | Frontend | Manejar estados de carga, vacío y error del backend | Ningún estado deja la pantalla en blanco ni muestra un error crudo de red. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-050 | Media | Pendiente
T-055 | S7 | 13-14 | Laboratorio | OPCIONAL: integrar Nikto como segunda herramienta | Solo si S3 a S6 están cerrados. Valida que el esquema normalizado sirve para más de una herramienta. | Laboratorio y Validación |  | 3 | T-024 | Baja | Pendiente
T-056 | S8 | 15-16 | Frontend | UI para registrar la validación humana del hallazgo | Permite confirmar, descartar como falso positivo o corregir la prioridad sugerida, con comentario opcional. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-052 | Alta | Pendiente
T-057 | S8 | 15-16 | Backend | Endpoint de validación con trazabilidad de autor y fecha | Cada decisión humana queda registrada con quién y cuándo. Es lo que respalda el 'la validación final es humana'. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-002 | Alta | Pendiente
T-058 | S8 | 15-16 | Backend | Generación del informe técnico exportable | Se exporta un informe con resumen, hallazgos priorizados y estado de validación de cada uno. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 3 | T-056 | Alta | Pendiente
T-059 | S8 | 15-16 | Backend | El informe enlaza cada hallazgo con su evidencia original | Desde el informe se llega a la evidencia cruda. Cumple el requisito de trazabilidad del proyecto. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-058 | Alta | Pendiente
T-060 | S8 | 15-16 | Frontend | Capturas del dashboard funcional para la carpeta de evidencias | Capturas de resumen, lista filtrada, detalle y validación, con datos reales. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 1 | T-056 | Media | Pendiente
T-061 | S8 | 15-16 | Validación | Pruebas de extremo a extremo del flujo escaneo a informe | Recorrido completo sin intervención manual, ejecutado sobre un laboratorio recién levantado. | Laboratorio y Validación |  | 3 | T-058 | Alta | Pendiente
T-062 | S8 | 15-16 | Transversal | Congelamiento de código al cierre de la semana 16 | A partir de aquí solo se corrigen errores. Nada de funcionalidad nueva. | Transversal |  | 1 | T-061 | Alta | Pendiente
T-063 | S8 | 15-16 | Laboratorio | OPCIONAL: DVWA o WebGoat como objetivo secundario | Solo si el congelamiento llega sin deuda pendiente. Aporta un segundo objetivo a la demo. | Laboratorio y Validación |  | 2 | T-061 | Baja | Pendiente
T-064 | S9 | 17-18 | Transversal | Corregir los errores bloqueantes detectados en las pruebas E2E | Cero errores bloqueantes abiertos al terminar la semana 17. | Transversal |  | 3 | T-061 | Alta | Pendiente
T-065 | S9 | 17-18 | Transversal | README con instalación y ejecución reproducible desde cero | Alguien ajeno al equipo levanta el proyecto siguiendo solo el README, en una máquina limpia. | Transversal |  | 2 | T-064 | Alta | Pendiente
T-066 | S9 | 17-18 | Backend | Documentación final del modelo de datos y de la API | Documentación actualizada respecto de lo realmente implementado, no respecto del diseño de la semana 3. | Backend, Datos y Dashboard | Luciano Zambrano | 2 | T-017 | Alta | Pendiente
T-067 | S9 | 17-18 | Transversal | Compilar la carpeta de evidencias completa | Las seis evidencias comprometidas, ordenadas y con índice: repo, modelo de datos, colección de API, capturas, informes y planilla de validación. | Transversal |  | 2 | T-060 | Alta | Pendiente
T-068 | S9 | 17-18 | Transversal | Grabar el video de respaldo de la demo | Video del flujo completo, para usar si la demo en vivo falla el día de la defensa. | Transversal |  | 1 | T-064 | Alta | Pendiente
T-069 | S9 | 17-18 | Transversal | Escribir el guion de la presentación con reparto de tiempos | Guion por diapositiva, con quién habla y cuánto dura cada sección. | Transversal |  | 2 | T-067 | Alta | Pendiente
T-070 | S9 | 17-18 | Transversal | Ensayo con preguntas difíciles | Respuestas preparadas: por qué IA local, cómo se valida la salida, qué pasa cuando el modelo se equivoca y cuáles son los límites del alcance. | Transversal |  | 2 | T-069 | Alta | Pendiente
T-071 | S9 | 17-18 | Transversal | Probar la demo en el equipo y la red de la defensa | Ensayo en las condiciones reales de la sala, no en el equipo de desarrollo. | Transversal |  | 1 | T-070 | Alta | Pendiente

## Riesgos
Registro de riesgos
ID | Riesgo | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición | Mitigación | Señal de alerta temprana | Sprint en que se despeja
R-01 | Hardware insuficiente para correr el LLM local | 4 | 5 | 20 | Prueba de humo en la semana 1 con modelo cuantizado de 7-8B. Si no rinde, bajar de tamaño o enriquecer solo los hallazgos de severidad alta. | Latencia por hallazgo sobre 30 segundos o swap del sistema durante la prueba. | S1
R-02 | El modelo devuelve JSON inválido o inventa categorías | 4 | 3 | 12 | Modo JSON de Ollama más validación con Pydantic, reintento con reparación y marca de 'sin enriquecer' tras 3 fallos. | Más de un 10% de salidas rechazadas por el validador en las pruebas del S4. | S4
R-03 | El esquema normalizado cambia después de construir el backend | 3 | 5 | 15 | Congelar el esquema en la semana 1 y revisarlo entre los 3. Cualquier cambio posterior pasa por migración Alembic. | Aparece un campo necesario que no estaba previsto durante el S3. | S1
R-04 | Expansión del alcance hacia Nikto, OpenVAS, DVWA o WebGoat | 4 | 4 | 16 | Están marcados como opcionales en la propuesta. No se tocan hasta que el flujo ZAP a Juice Shop esté cerrado y medido. | Se abre una tarea de herramienta opcional antes de cerrar el HITO 2. | S7
R-05 | Carga desbalanceada sobre backend, datos y dashboard | 4 | 3 | 12 | Desde la semana 13 el rol de laboratorio migra a apoyar el frontend. Revisar el reparto en la retrospectiva de cada sprint. | Un integrante concentra más del 45% de los días estimados de un sprint. | S7
R-06 | El escaneo genera tan pocos hallazgos que la priorización no se luce | 2 | 3 | 6 | Usar ZAP en modo full scan sobre Juice Shop autenticado y verificar volumen en el S1. | El escaneo baseline devuelve menos de 20 hallazgos distintos. | S1
R-07 | La demo en vivo falla el día de la defensa | 3 | 4 | 12 | Video de respaldo grabado en el S9 y ensayo en el equipo y la red reales de la sala. | El ensayo en la sala no se alcanza a hacer antes de la última semana. | S9
R-08 | Evidencias reunidas a última hora y quedan incompletas | 3 | 3 | 9 | Cada evidencia tiene una tarea propia en el sprint donde nace, no en el S9. El S9 solo compila. | Al cerrar el S6 falta alguna de las seis evidencias comprometidas. | S9
Exposición = probabilidad × impacto. Prob. e Impacto son estimaciones del equipo en escala 1 a 5 (celdas azules, editables).

## Leyenda
Cómo usar esta planilla
Celdas que ustedes editan
Sprints · D4 | Fecha de inicio del sprint 1. Todas las demás fechas se calculan a partir de esta celda.
Backlog · H (Responsable) | Quién toma la tarea. Las celdas amarillas están sin asignar.
Backlog · L (Estado) | Pendiente / En curso / Bloqueado / Hecho. Al marcar Hecho, el % de avance del sprint se actualiza solo.
Backlog · I (Días est.) | Ajusten la estimación cuando la conozcan mejor. El total del sprint se recalcula.
Riesgos · C y D | Probabilidad e impacto de 1 a 5. La exposición se calcula sola.
Convención de colores
Texto azul | Celda de entrada: dato que ustedes escriben o eligen.
Relleno amarillo | Pendiente de decidir. Hoy: los responsables aún no asignados.
Texto negro | Calculado por fórmula. No lo sobrescriban o rompen el avance.
Tarea en cursiva gris | Alcance opcional. Solo se aborda si el camino principal ya está cerrado.
Ejemplo de fila ya completada
Formato esperado | T-005 ¦ S1 ¦ 1-2 ¦ Laboratorio ¦ Docker Compose con Juice Shop y PostgreSQL en red interna ¦ Luciano Zambrano ¦ 2 ¦ Alta ¦ Hecho
Supuestos que usamos al armar esto
Fecha de inicio | 07-09-2026, fijada por nosotros. La presentación del anteproyecto está fechada 04-09-2026. Ajústenla al calendario real de Duoc.
Responsables | La propuesta solo nombra a Luciano Zambrano en Backend, Datos y Dashboard. Esas tareas quedaron pre-asignadas; el resto está en amarillo porque la propuesta no dice quién toma Arquitectura e IA ni Laboratorio y Validación.
Días estimados | Estimación nuestra en días-persona, sin base histórica del equipo. Revísenla en la primera planificación y corrijan la columna I.
Nueve sprints de 2 semanas | Derivado de los tres bloques de 6 semanas de la propuesta (semanas 1-6, 7-12 y 13-18).
Dos cambios respecto de la propuesta original
Ollama se prueba en la semana 1 | La propuesta lo integra recién en las semanas 7 a 12. Si el hardware no da, enterarse en la semana 7 cuesta un tercio del proyecto.
Se agrega un golden set en el S6 | Sin medición contra anotación humana tienen una demo. Con ella tienen resultados: acierto OWASP, acierto de prioridad y tasa de alucinación.