Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la semana 6 (sprint 3 de 9), SentinelAI tiene operativo el flujo completo desde el escaneo hasta la consulta de hallazgos, y una parte importante del trabajo de inteligencia artificial adelantada. Actividades realizadas • Laboratorio en Docker Compose con Juice Shop y ZAP en una red interna sin salida a internet, con el aislamiento verificado y documentado. • Tres escaneos reales de ZAP (baseline, completo y con Ajax Spider), versionados como fixtures. El escaneo con Ajax Spider elevó los hallazgos de 5 a 13, incluidos 3 de severidad alta. • Contrato de datos del hallazgo (JSON Schema) y modelo relacional de 7 tablas en PostgreSQL, con migraciones reversibles y reglas del proyecto escritas como restricciones de la base. • Parser de ZAP al formato normalizado, con deduplicación y conservación de la evidencia original. • API en FastAPI para importar reportes y consultar hallazgos con filtros. Tres escaneos con 22 hallazgos quedan en 15 hallazgos únicos. • Módulo de IA con Ollama y Llama 3.1 8B: prompt v2, validación estricta de la salida y reintentos. • Golden set inicial de 10 hallazgos etiquetados sin ver las respuestas del modelo, y métricas reproducibles del modelo contra ese golden set. • Integración continua en GitHub Actions con 72 pruebas automatizadas y rama principal protegida. Objetivos específicos cumplidos Están cumplidos los objetivos 1 (laboratorio), 2 (integración con ZAP), 3 (modelo de datos) y 4 (normalización con trazabilidad), con su evidencia en el repositorio. Los objetivos 5 (API), 6 (IA local), 8 (pruebas) y 10 (documentación) están en curso. Los objetivos 7 (dashboard) y 9 (reporte técnico) corresponden a los sprints 7 y 8 según la planificación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los diez objetivos específicos definidos en la fase 1. Hay un ajuste de alcance en el objetivo 6: a partir de las métricas del golden set, la IA se usará para explicar el hallazgo, describir su impacto y proponer la remediación, mientras que la prioridad se asignará con una regla determinista por severidad y la categoría OWASP se contrastará contra una tabla CWE→OWASP. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil incremental en 9 sprints de 2 semanas. En la práctica se incorporaron cuatro elementos que no estaban explícitos en la fase 1: • Contrato de datos definido antes de programar, para que cada integrante avance en paralelo. • Fixtures versionados, que permiten probar sin repetir escaneos de hasta 40 minutos. • Integración continua obligatoria: ningún cambio entra a la rama principal sin pruebas en verde y revisión de otro integrante. • Validación de la IA contra un golden set etiquetado de forma independiente, en lugar de juzgar al modelo con criterios propios. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas (todas en github.com/monkedevluxo/capstone) • Laboratorio y aislamiento: docker-compose.yml y docs/evidencias/T006_aislamiento.txt. Demuestran un entorno reproducible y el respeto del marco legal (Ley 21.459): solo se escanea el laboratorio propio. • Contrato y modelo de datos: docs/diseno/finding.schema.json, MODELO_DATOS.md, backend/app/models.py y backend/migrations/. Demuestran el diseño del formato común y su implementación en PostgreSQL. • Parser, ingesta y API: backend/app/parsers/, ingesta.py y rutas.py. Demuestran el flujo de punta a punta con datos reales. • Módulo de IA y mediciones: backend/app/ia/, docs/diseno/IA_MODELO_Y_PROMPT.md y docs/evidencias/. Demuestran el uso acotado y verificado de la IA. • Golden set: validacion_manual.csv, rubrica_anotacion.md y metricas_golden_set.md. Demuestran una validación independiente y reproducible. • Integración continua: .github/workflows/ci.yml y el historial de los pull requests #1 a #13. Demuestran el proceso de revisión y el aporte de cada integrante. Cómo se resguardó la calidad • Pruebas automatizadas (25 del parser, 2 del esquema, 33 del módulo de IA y 12 de ingesta) que se ejecutan en cada pull request, más pruebas de mutación para comprobar que las pruebas detectan fallas reales. • Migraciones que se aplican, revierten y vuelven a aplicar en cada cambio, y verificación de que la base rechaza los datos que debe rechazar (por ejemplo, un objetivo fuera del laboratorio). • Rama principal protegida: todo cambio requiere la aprobación de otro integrante y la integración continua en verde. • Métricas del modelo calculadas contra etiquetas humanas hechas sin ver sus respuestas, y comparadas contra una línea base simple (regla fija por severidad). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación en sprints, backlog de 71 tareas, registro de riesgos y flujo de trabajo en GitHub (T-003, T-004) | Planilla Excel, GitHub | S1 · 2 días | Luciano Zambrano | Facilitador: repositorio y reglas de PR definidos desde el inicio. | En curso | Falta escribir CONTRIBUTING.md (T-004); las convenciones se aplican, pero no están documentadas. |
| Desarrollar una solución de software | Laboratorio Docker Compose con red aislada y verificación del aislamiento (T-005, T-006) | Docker Engine, WSL2 Ubuntu, Juice Shop | S1 · 3 días | Luciano Zambrano | Dificultad: Docker Desktop se reiniciaba bajo carga. | Completado | Se migró a Docker Engine nativo en WSL2. La tarea pasó del rol de laboratorio al de backend. |
| Desarrollar una solución de software | Escaneos con OWASP ZAP: baseline, completo y Ajax Spider, versionados como fixtures (T-007) | OWASP ZAP, equipo con 32 GB de RAM | S1–S3 · 3 días | Felipe Cayún, Luciano Zambrano | Dificultad: el rastreador tradicional no ve el contenido de una aplicación Angular. | Completado | Se activó Ajax Spider y el escaneo pesado se ejecutó en el equipo de Felipe (de 5 a 13 hallazgos). |
| Desarrollar una solución de software | Automatizar el escaneo por script (T-018) | ZAP, bash | S2 · 2 días | Felipe Cayún | Los escaneos se lanzan con un comando documentado, pero no hay script. | Con retraso | Se reprograma para el sprint 4; no bloquea, porque se trabaja con fixtures. |
| Construir modelos de datos | Contrato de datos del hallazgo y máquina de estados (T-001, T-002) | JSON Schema, Markdown | S1 · 3 días | Luciano Zambrano | Facilitador: definirlo primero permitió trabajar en paralelo. | Completado | Se actualizó a OWASP Top 10:2025, la edición vigente. |
| Construir modelos de datos | Modelo relacional, migraciones, índices, datos de prueba y documentación (T-011 a T-017) | PostgreSQL 16, SQLAlchemy, Alembic | S2 · 11 días | Luciano Zambrano | Facilitador: reglas del proyecto implementadas como restricciones verificables. | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software | Parser de ZAP, mapeo de severidad y evidencia original (T-019 a T-021, T-025) | Python, pytest, fixtures | S3 · 7 días | Joaquín Herrera | Facilitador: las pruebas se escribieron antes de la implementación. | Completado | El parser pasó del rol de backend al de IA, para equilibrar la carga. |
| Desarrollar una solución de software | API de ingesta y consulta, deduplicación e Hito 1 (T-022 a T-024, T-027) | FastAPI, PostgreSQL | S3 · 7 días | Luciano Zambrano | Facilitador: deduplicación resuelta por restricciones de la base. | Completado | — |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Colección de pruebas de la API versionada (T-026) | Bruno o Postman | S3 · 1 día | Luciano Zambrano | Se priorizaron las pruebas automatizadas en CI. | En curso | Se cierra en la semana 6. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Integración continua: pruebas, migraciones y restricciones en cada PR | GitHub Actions | S2–S3 · 2 días | Luciano Zambrano | Facilitador: detecta errores antes de integrar. | Completado | Actividad agregada; no estaba en la planificación inicial. |
| Desarrollar una solución de software | Prueba de humo de Ollama y elección del modelo (T-008, T-009) | Ollama, GPU RTX 3060 Ti | S1 · 3 días | Joaquín Herrera | Dificultad: el notebook de desarrollo no tiene GPU. | Completado | Se usa el equipo de Joaquín como nodo de inferencia. |
| Desarrollar una solución de software | Cliente de Ollama, prompt, validación, reintentos e iteración del prompt (T-028 a T-031, T-033, T-034) | Python, Pydantic, Ollama | S4 · 14 días | Joaquín Herrera | Dificultad: sesgo del modelo hacia la edición 2021 del OWASP Top 10. | Completado | Adelantado: corresponde al sprint 4. |
| Desarrollar una solución de software | Endpoint de enriquecimiento POST /findings/{id}/enrich (T-032) | FastAPI | S4 · 2 días | Luciano Zambrano | Depende de la decisión sobre la clasificación (alternativas A, B o mixta). | No iniciado | Se implementará con la alternativa elegida. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Golden set inicial, rúbrica de anotación y planilla de validación (T-041, T-042, T-044) | CSV, rúbrica escrita | S6 · 4 días | Felipe Cayún | Facilitador: etiquetado sin ver las respuestas del modelo. | En curso | Adelantado con 10 hallazgos y un revisor; en el sprint 6 se amplía a 30–50 hallazgos con dos revisores (T-043). |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Métricas del modelo contra el golden set y alternativas de clasificación (T-045, T-046) | Python, script reproducible | S6 · 4 días | Joaquín Herrera | Hallazgo: una regla fija prioriza mejor que el modelo (60 % frente a 40 %). | En curso | Adelantado. Generó la propuesta de ajuste del objetivo 6. |
| Desarrollar una solución de software | Enriquecimiento asíncrono, cola de trabajos y métricas por escaneo (T-035 a T-040) | FastAPI, PostgreSQL | S5 · 12 días | Luciano Zambrano, Joaquín Herrera | La tabla de enriquecimientos ya existe en el modelo de datos. | No iniciado | Según planificación (sprint 5). |
| Desarrollar una solución de software | Dashboard en Next.js (T-049 a T-054) | Next.js | S7 · 14 días | Luciano Zambrano | La API de consulta que lo alimenta ya está disponible. | No iniciado | Según planificación (sprint 7). |
| Desarrollar una solución de software | Validación humana en la plataforma e informe técnico exportable (T-056 a T-061) | Next.js, FastAPI | S8 · 14 días | Luciano Zambrano, Felipe Cayún | — | No iniciado | Según planificación (sprint 8). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Facilitadores • Un contrato de datos definido al inicio, que permitió que los tres integrantes trabajaran en paralelo y de forma asíncrona pese a horarios distintos por la práctica profesional. • Fixtures versionados: el desarrollo y las pruebas no dependen de levantar el laboratorio ni de repetir escaneos largos. • Equipos con capacidades complementarias: GPU para la inferencia (Joaquín) y 32 GB de RAM para los escaneos pesados (Felipe). • Revisión cruzada de pull requests e integración continua, que detectan errores antes de que lleguen a la rama principal. Dificultades y acciones tomadas • Docker Desktop inestable en el equipo de desarrollo: se diagnosticó una falla en su integración con WSL2 y se migró a Docker Engine nativo, documentado en la guía de instalación. • Baja cobertura del escaneo tradicional en una aplicación Angular: se activó Ajax Spider y el escaneo se trasladó a un equipo con más memoria. • Sesgo del modelo hacia el OWASP Top 10 de 2021 y prioridad poco confiable: se midió contra un golden set y se propusieron tres alternativas. La recomendada asigna la prioridad con una regla fija y usa la discrepancia entre tabla y modelo para orientar la revisión humana. • Distribución desigual de la carga respecto de la planificación inicial: se redistribuyeron tareas (ver el punto siguiente) y se acordó que cada integrante integre su propio trabajo en el repositorio.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

• Laboratorio (T-005, T-006): pasó del rol de laboratorio y validación al rol de backend, porque el levantamiento del entorno y su diagnóstico quedaron ligados a la migración a Docker Engine. • Parser de ZAP (T-019 a T-021, T-025): pasó del rol de backend al de IA, para equilibrar la carga y porque el parser es el insumo directo del módulo de IA. • Integración continua: actividad agregada que no estaba en la planificación, para resguardar la calidad de cada cambio con tres personas integrando de forma asíncrona. • Módulo de IA (sprint 4) y golden set con métricas (sprint 6): se adelantaron, porque el riesgo principal del proyecto era la calidad de la salida del modelo y convenía medirla lo antes posible. • Alcance de la IA (objetivo 6): a partir de las métricas, se propone que la IA explique y recomiende, que la prioridad se asigne por regla y que la categoría se contraste con una tabla CWE→OWASP. • No se eliminó ninguna actividad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

• Automatización del escaneo por script (T-018), con retraso: no se priorizó porque los fixtures versionados cubren las necesidades de desarrollo. Se reprograma para el sprint 4, sin impacto en las demás tareas. • CONTRIBUTING.md (T-004) y colección de pruebas de la API (T-026), en curso: las convenciones ya se aplican mediante la rama principal protegida y la CI; falta dejarlas por escrito. Se cierran en la semana 6. • Endpoint de enriquecimiento (T-032), no iniciado: depende de la decisión sobre la clasificación. Una vez tomada, se estima en 1 a 2 días. • Las actividades de los sprints 5 a 9 (enriquecimiento asíncrono, dashboard, validación humana, informe técnico y defensa) no se han iniciado porque corresponden a semanas posteriores. El adelanto en IA y validación da holgura para absorber imprevistos en el dashboard, que es la actividad más larga pendiente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.